Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 4"

# ПРИКАЗ № 32

| 09 февраля 2021 года | с. Казинка |
| --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий по созданию

и функционированию Центра образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации регионального проекта «Современная школа Ставропольского края», утвержденного советом при Губернаторе Ставропольского края (протокол от 13 декабря 2018 года №4), постановления Администрации Андроповского муниципального округа

Ставропольского края № 49 от 09.02.2021г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приложение 1 к данному приказу.

2. Утвердить  Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приложение 2 к данному приказу.

3.Назначить руководителем центра образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста» Самойленко Евгению Васильевну, учителя МБОУ СОШ № 4.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 				С.Я. Мамаджанов

Приложение 1 к приказу

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 4»

№  32    от 09.02.2021г

План

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в Муниципальном бюджтном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в Устав общеобразовательной организации | Февраль 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 2 | Государственная регистрация новой редакции Устава в Межрайонной ИФНС России №8 по Ставропольскому краю | Март 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 3 | Разработка локальных нормативных актов, регулирующих работу Центра. | Февраль - Март 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 4 | Информация о начале реализации проекта | Март, апрель 2021года | Руководитель Образовательной организации |
| 5 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, родители, педагоги) | Апрель, май 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 6 | Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогов Центра | Апрель-ноябрь 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 7 | Создание Интернет странички на сайте школы. | Февраль - Март 2021 года | Руководитель Образовательной организации, технический специалист |
| 8 | Повышение квалификации (профессионального мастерства) работников Центра и педагогов | Апрель-ноябрь 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 9 | Информация о проведении ремонтных работ помещений Центра в соответствии с дизайн -проектом, закупка оборудования | июнь – июль 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 10 | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с дизайн -проектом, закупка оборудования | июль - август 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 11 | Организация набора детей | Август 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 12 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Август 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 13 | Торжественное открытие Центра в общеобразовательной организации. Информационное освещение в СМИ | сентябрь 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 14 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | еженедельно | Руководитель Образовательной организации |

Приложение 2 к приказу

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 4»

№  32    от 09.02.2021г

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

| № | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Информация о начале реализации проекта Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети | Апрель-май | Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа». | Статьи, новости |
| 3 | Запуск специализированных разделов сайтов | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети | Апрель-май | Подготовленные материалы | Новости Фоторепортажи анонсы |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров | Сетевые новости СМИ и Интернетресурсы. | Май-август | Сведения об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте ОО. | Новости, фоторепортажи. |
| 5 | Запуск горячей линии по вопросам записи детей в Центр. | Социальные сети | Июль-август | Ответы на вопросы родителей, общественности по организации деятельности центра | новости |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Печатные СМИ Социальные сети | Июль-август | Информацию о ходе ремонтных и иных работ в печатных СМИ и на официальном сайте ОО | Статьи, новости |
| 7 | Торжественное открытие Центра. | Печатные СМИ Социальные сети интернетресурсы | Сентябрь | Глава муниципального образования посещают образовательную организацию, участвуют в торжественном открытии Центра | Статьи, Новости, анонсы, интервью |
| 8 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Социальные сети интернетресурсы | Ноябрь декабрь | Выезд районных СМИ в Центр, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. | Статьи, Новости, анонсы, интервью |