Приложение 1 к приказу

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»

№ 32 от 09.02.2021г

План

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в Муниципальном бюджтном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: | | | |
| 1 | Внесение изменений в Устав общеобразовательной организации | Февраль 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 2 | Государственная регистрация новой редакции Устава в Межрайонной ИФНС России №8 по Ставропольскому краю | Март 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 3 | Разработка локальных нормативных актов, регулирующих работу Центра. | Февраль - Март 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 4 | Информация о начале реализации проекта | Март, апрель 2021года | Руководитель Образовательной организации |
| 5 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, родители, педагоги) | Апрель, май 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 6 | Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогов Центра | Апрель-ноябрь 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 7 | Создание Интернет странички на сайте школы. | Февраль - Март 2021 года | Руководитель Образовательной организации, технический специалист |
| 8 | Повышение квалификации (профессионального мастерства) работников Центра и педагогов | Апрель-ноябрь 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 9 | Информация о проведении ремонтных работ помещений Центра в соответствии с дизайн -проектом, закупка оборудования | июнь – июль 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 10 | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с дизайн -проектом, закупка оборудования | июль - август 2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 11 | Организация набора детей | Август  2021 года | Руководитель Образовательной организации |
| 12 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Август  2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 13 | Торжественное открытие Центра в общеобразовательной организации. Информационное освещение в СМИ | сентябрь 2021  года | Руководитель Образовательной организации |
| 14 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | еженедельно | Руководитель Образовательной организации |